## 구현단계
구현 단계 체크리스트
현재 구현 진행률 |  | 51.54%
비즈니스 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
요구사항 |  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | 이슈사항 및 통제결과
회원관리 | 회원가입 | 회원가입 | UserController.java UserService.java signup.js | 100% | -이메일중복시 에러처리하고 나머지는 회원가입 성공
| 로그인 | 로그인 | UserController.java UserService.java Login.js | 100% | -jwt토큰 제대로 전달받음
| 로그아웃 | 로그아웃 | Header.js | 100% | -localStorage의 정보 삭제 완료
| 회원정보수정 | 회원정보수정 | UserController.java mypage.js UserService.java | 50% | -페이지 구현x
| 회원탈퇴 | 회원 탈퇴 | UserController.java mypage.js UserService.java | 0% | -이슈 없음
혼잡도 관리 | 혼잡도 표시 | 혼잡도 API 호출 | route.js, Route.js | 100% | -도착역과 출발역을 입력받고 api를 호출하여 사이 경로를 모두 출력
|  |  | congestion.js, Conjestion.js | 100% | -역들의 배열을 입력받아 해당 시간의 해당열차의 혼잡도를 출력
| 즐겨찾기 | 즐겨찾기 저장 | StationService.java | 0% | -이슈 없음
| 노선도 도식화 | 노선도 | RouteCongestion.js | 50% | -혼잡도 받아오는것까지함
이력관리 | 검색이력 | 즐겨찾기 |  | 0% | -이슈 없음
| 로그인이력 | 검색 저장 | UserLogController.java UserLogService.java loginLog.js | 70% | -로그인시 회원정보를 기록하고, 테이블로 출력가능
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음

## 시험단계
시험 단계 체크리스트
현재 시험 진행률 |  | 0%
비즈니스 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 단위 시험 진행 상황
요구사항 |  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | 이슈사항 및 통제결과
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음
|  |  |  | 0% | -이슈 없음